## План-график
Утверждаю
Название проекта | «Развитие служб профилактики в сфере социальной дезадаптации и деструктивного поведения обучающихся в образовательной организации» | [26 empty] | Директор школы О.С.Эбель
Куратор проекта | Гетман Наталья Викторовна , заведующий социально-психологической службы | [26 empty] | "____"______2023
Дата начала | январь 2023г.
Срок выполнения | декабрь 2025г.
Общие сведения: | 2023 год | 2024 год | 2025 год
Кол-во педагогов, участвующих в реализации программы СП | 10 | 10 | 10
кол-во педагогов -стажеров
кол-во часов обучения стажеров (по сертификату) | 16 | 16 | 16
кол-во часов деятельности СП (трудозатраты ОО) | 361 | 340 | 170
группа 1 (2023 год) | [6 empty] | группа 2 (2023 год) | [5 empty] | группа 3 (2024 год) | [5 empty] | группа 4 (2024 год) | [5 empty] | группа 5 (2025 год)
Направления деятельности | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ссылка | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ссылка | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ссылка | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ссылка | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ссылка
Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность стажировочной площадки на базе школы
Разработка положения о деятельности стажировочной площадки | Гетман Н.В., куратор проекта | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 6 | 100%
Разработка плана – графика работы стажировочной площадки | Гетман Н.В., куратор проекта | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 3 | 100%
Разработка программы деятельности СП
Оформление приказа о назначении куратора | Гетман Н.В. Куратор проекта, директор школы Трунова И.Е. | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 1 | 100%
Написание и оформление образовательной программы | Гетман Н.В. Куратор проекта, директор школы Трунова И.Е. | 2023-01-09 | 2023-01-30 | 6 | 100%
Согласование пакета документов СП с региональным оператором Проекта | Гетман Н.В. Куратор проекта, директор школы Трунова И.Е. | 2023-01-30 | 30.02.2023 г | 3
Утверждение педагогическим советом программы СП | Педагогический совет школы, Гетман Н.В. куратор проекта | 2023-01-30 | 2023-02-10 | 2 | 100%
Организационно-методическое сопровождение педагогов и специалистов сопровождения школы, проводящих мероприятия СП
Организация консультативного центра. Консультации для педагогов, участвующих в реализации программы | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2023-03-15 | 2023-04-20 | 2 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2023-09-10 | 2023-11-20 | 2 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 2 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 2 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 2
| Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2023-03-15 | 2023-04-20 | 2 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2023-09-10 | 2023-11-20 | 2 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 2 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 2 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 2
| Крапивина О. А. (учитель дефектолог) | 2023-03-15 | 2023-04-20 | 2 |  |  | Крапивина О. А. (учитель дефектолог) | 2023-09-10 | 2023-11-20 | 2 |  |  | Крапивина О. А. (учитель дефектолог) | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 2 |  |  | Крапивина О. А. (учитель дефектолог) | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 2 |  |  | Крапивина О. А. (учитель дефектолог) | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 2
| Ермилова М.К. (учитель-логопед) | 2023-03-15 | 2023-04-20 | 2 |  |  | Ермилова М.К. (учитель-логопед) | 2023-09-10 | 2023-11-20 | 2 |  |  | Ермилова М.К. (учитель-логопед) | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 2 |  |  | Ермилова М.К. (учитель-логопед) | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 2 |  |  | Ермилова М.К. (учитель-логопед) | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 2
| Мельковская М.С. (читель начальных классов) | 2023-03-15 | 2023-04-20 | 2 |  |  | Мельковская М.С. (читель начальных классов) | 2023-09-10 | 2023-11-20 | 2 |  |  | Мельковская М.С. (читель начальных классов) | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 2 |  |  | Мельковская М.С. (читель начальных классов) | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 2 |  |  | Мельковская М.С. (читель начальных классов) | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 2
Подготовка к проведению мероприятий (подбор учебно-методических материалов, разработка сценария деловой игры, подготовка материалов к ярмарке педагогических идей) | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2023-02-01 | 2023-04-11 | 20 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2023-09-01 | 2023-10-10 | 20 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 20 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 20 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 20
| Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2023-02-01 | 2023-04-11 | 1 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2023-09-01 | 2023-10-10 | 1 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 1 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 1 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 1
| Крапивина О. А. (учитель дефектолог) | 2023-02-01 | 2023-04-11 | 20 |  |  | Крапивина О. А. (учитель дефектолог) | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 20 |  |  | Крапивина О. А. (учитель дефектолог) | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 20 |  |  | Крапивина О. А. (учитель дефектолог) | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 20 |  |  | Крапивина О. А. (учитель дефектолог) | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 20
| Ермилова М.К. (учитель-логопед) | 2023-02-01 | 2023-04-11 | 20 |  |  | Ермилова М.К. (учитель-логопед) | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 20 |  |  | Ермилова М.К. (учитель-логопед) | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 20 |  |  | Ермилова М.К. (учитель-логопед) | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 20 |  |  | Ермилова М.К. (учитель-логопед) | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 20
| Мельковская М.С. (читель начальных классов) | 2023-02-01 | 2023-04-11 | 20 |  |  | Мельковская М.С. (читель начальных классов) | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 20 |  |  | Мельковская М.С. (читель начальных классов) | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 20 |  |  | Мельковская М.С. (читель начальных классов) | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 20 |  |  | Мельковская М.С. (читель начальных классов) | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 20
| Кочетова М.А. (социальный педагог) | 2023-02-01 | 2023-04-11 | 20 |  |  | Кочетова М.А. (социальный педагог) | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 20 |  |  | Кочетова М.А. (социальный педагог) | 2024-01-09 | 2024-02-13 | 20 |  |  | Кочетова М.А. (социальный педагог) | 2024-09-10 | 2024-11-19 | 20 |  |  | Кочетова М.А. (социальный педагог) | 2025-01-10 | 2025-03-30 | 20
Формирование группы учителей-стажеров
Информирование о деятельности СП | Михайлов И.В., технический специалист | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 1 |  |  | Михайлов И.В., технический специалист | 2023-10-01 | 2023-10-29 | 1 |  |  | Михайлов И.В., технический специалист | 2024-02-01 | 2024-02-10 | 1 |  |  | Михайлов И.В., технический специалист | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 1 |  |  | Михайлов И.В., технический специалист | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 1
| Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 1 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2023-10-01 | 2023-10-29 | 1 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2024-02-01 | 2024-02-10 | 1 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 1 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 1
| Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 1 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2023-10-01 | 2023-10-29 | 1 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2024-02-01 | 2024-02-10 | 1 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 1 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 1
Сбор заявок на стажировку | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2023-10-01 | 2023-10-29 | 2 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2024-02-01 | 2024-02-10 | 2 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 2 |  |  | Гетман Н. В.(заведующий социально-психологической службы) | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 2
| Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2023-10-01 | 2023-10-29 | 2 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2024-02-01 | 2024-02-10 | 2 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 2 |  |  | Целуйкина И.А. (зам директора начальная школа) | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 2
Проведение обучающих мероприятий для педагогов в рамках работы СП
Теоретические аспекты и нормативно-правовому сопровождению развития служб профилактики в сфере социальной дезадаптации и деструктивного поведения обучающихся в образовательных организациях партнерах | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2
Организация развивающих условий для учащихся с ОВЗ специалистами сопровождения в рамках работы профилактических служб ОО в условиях инклюзивного образования | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1
Службы профилактики: социально-психологическая служба, школьная служба медиации, Родительская Академия, Школа Успешного педагога, Ресурсный класс, как единые компоненты выстраивания инклюзивной культуры о ОО | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2
Проектирование и содержание карты индивидуального развития ученика с особыми возможностями здоровья | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2
Самостоятельная работа | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-10-30 | 2023-11-10 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-02-13 | 2024-03-13 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-10-29 | 2024-11-19 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-02-11 | 2025-03-10 | 2
Особенности профилактической работы с детьми с ОВЗ, с опорой на их нозологические особенности обучающихся | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1.5 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1.5 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1.5 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1.5 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1.5
Направления коррекционной работы в сфере формирования жизненных компетенций и профилактики дезадаптации, деструктивного поведения обучающихся с ОВЗ | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2
Работа ресурсного класса в аспекте профилактики девиантного и социально - дезадаптивного поведения детей с ОВЗ | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-04-11 | 45027 | 1.5 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1.5 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1.5 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1.5 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1.5
Методы и приёмы профилактической работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1
Проектирование технологической карты работы-сопровождения обучающихся, имеющих учебную неуспешность, педагогами и специалистами психолого-педагогического сопровождения | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1
Работа с родителями в рамках профилактики социально - дезадаптивного поведения детей с ОВЗ и формирование жизнеспособности у всех участников образовательных отношений | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1
Самостоятельная практическая работа | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-11-10 | 2023-11-20 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 2
Проверка и анализ самостоятельных работ, осуществление обратной связи со стажерами | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 10 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-11-10 | 2023-11-20 | 10 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 10 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 10 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 10
Аналитическая деятельность
Анализ результатов | Куратор проекта, рабочая группа | 2023-04-21 | 2023-05-15 | 4 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2022-11-20 | 2023-12-10 | 4 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-03-20 | 2024-04-10 | 4 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2024-11-27 | 15.12.2024г | 4 |  |  | Куратор проекта, рабочая группа | 2025-03-21 | 2025-04-20 | 4
Оформление аналитической справки | Куратор проекта | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2 |  |  | Куратор проекта | 2022-11-20 | 2023-12-10 | 2 |  |  | Куратор проекта | 2024-03-20 | 2024-04-10 | 2 |  |  | Куратор проекта | 2024-11-27 | 15.12.2024г | 2 |  |  | Куратор проекта | 2025-03-21 | 2025-04-20 | 2
Формирование папки с отчетной документацией (рег.листы, фотоотчет, практические работы участников) | Куратор проекта, техническпий специалист | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 3 |  |  | Куратор проекта, техническпий специалист | 2022-11-20 | 2023-12-10 | 3 |  |  | Куратор проекта, техническпий специалист | 2024-03-20 | 2024-04-10 | 3 |  |  | Куратор проекта, техническпий специалист | 2024-11-27 | 15.12.2024г | 3 |  |  | Куратор проекта, техническпий специалист | 2025-03-21 | 2025-04-20 | 3
Выдача сертификатов по результатам стажировки | Региональный оператор,куратор проекта, , заместитель директора по УВР | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 4 |  |  | Региональный оператор,куратор проекта, , заместитель директора по УВР | 2022-11-20 | 2023-12-10 | 4 |  |  | Региональный оператор,куратор проекта, , заместитель директора по УВР | 2024-03-20 | 2024-04-10 | 4 |  |  | Региональный оператор,куратор проекта, , заместитель директора по УВР | 2024-11-27 | 20.12.2024г | 4 |  |  | Региональный оператор,куратор проекта, , заместитель директора по УВР | 2025-03-21 | 2025-04-20 | 4
Информационная деятельность
Информирование о деятельности СП через размещение информации на сайте ОО | Гетман Н.В. уратор проекта, Михайлов И.В.,технический специалист | 2023-03-01 | 2023-04-20 | 3 |  |  | Гетман Н.В. уратор проекта, Михайлов И.В.,технический специалист | 2023-10-01 | 2023-12-10 | 3 |  |  | Гетман Н.В. уратор проекта, Михайлов И.В.,технический специалист | 2024-02-01 | 2024-04-10 | 3 |  |  | Гетман Н.В. уратор проекта, Михайлов И.В.,технический специалист | 2024-09-01 | 20.12.2024г | 3 |  |  | Гетман Н.В. уратор проекта, Михайлов И.В.,технический специалист | 2025-02-01 | 2025-04-20 | 3
Информирование о деятельности СП через размещение информации в СМИ | Гетман Н.В. уратор проекта, Михайлов И.В.,технический специалист | 2023-03-01 | 2023-04-21 | 2 |  |  | Гетман Н.В. уратор проекта, Михайлов И.В.,технический специалист | 2023-10-02 | 2023-12-10 | 2 |  |  | Гетман Н.В. уратор проекта, Михайлов И.В.,технический специалист | 2024-02-02 | 2024-04-10 | 2 |  |  | Гетман Н.В. уратор проекта, Михайлов И.В.,технический специалист | 2024-09-02 | 20.12.2024г | 2 |  |  | Гетман Н.В. уратор проекта, Михайлов И.В.,технический специалист | 2025-02-01 | 2025-04-20 | 2
Примечание: | Мероприятия желательно располагать в хронологическом порядке
По каждому мероприятию заполняем ячейки:
Ответственное лицо - лицо, которое отвечает за данное конкретное мероприятие, его реализацию
Дата начала - дата начала реализации запланированного мерооприятия
Срок выполнения - дата окончания мероприятия, получения результата
|  | Статус - определение степени выполнения конкретного запланированного мероприятия | [10 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
На странице "Календарь" автоматически отображаются основные данные и задачи с запланированными мероприятиями.
Необходимо, согласно срокам исполнения конкретного мероприятия, обозначить степень реализации
|  | На странице "Календарь" добавлено примечание для Вашего удобства | [8 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Страницу "Карта мероприятий" будем заполнять после установочного семинара, на данный момент она для Вас неактуальна
Formulas:
Дата начала = '[2]План-график'!U39
Note on F13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on L13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on R13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on X13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on AD13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0